## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 100% | Bích
Container
Logo
Navbar
Search-bar
Nav-button
Carousel | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 100% | Bích
Container
Carousel_content
About | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 100% | Bích
Container
Row
Highlight | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 100% | Hiếu
Container
Row
Category | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 100% | Hiếu
Container
Title
Category_content |  |  | 100%
Menu | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 100% | Bích
Container
Row
Banner | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 100% | Bích
Container
Statistics | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 100% | Bích
Container
Row
Video | 2022-06-03 | 2022-06-05 | 100% | Hiếu
Post | 2022-06-03 | 2022-06-05 | 100% | Bích
Container
Title
Row |  |  | 100%
Testimonials | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 100% | Hiếu
Container
Title
Testimonials_content |  |  | 100%
Footer | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 100% | Bích
Container
Main
Row |  |  | 100%
Copyright
Row